

REPUBLIQUE DU NIGER

***Fraternité – Travail – Progrès***

***-------0------***

**Le Médiateur de la République**

THEMES DE REFERENCE SUR LA PROMOTION D’APPLICATION DES TEXTES PROTEGEANT LA JEUNE FILLE POUR L’EGALITE

**Contexte et justification**

Récemment encore, [le nombre de femmes mariées avant 18 ans est estimé à 700 millions](https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/11/29/mariages-d-enfants-au-mali-et-au-niger-comment-les-comprendre_5390415_3212.html), et plus d’une sur trois l’a été avant l’âge de 15 ans. La majorité des mariages précoces ont lieu dans les pays en développement. L’Afrique de l’Ouest est la région du monde où la prévalence est la plus élevée. Parmi les dix pays enregistrant les taux les plus élevés de mariages précoces, la moitié se situe dans cette région. Le Niger et le Mali sont les plus concernés avec une prévalence respectivement de 77 % et 61 % de mariages précoces.

Malgré les recherches et toutes les initiatives pour combattre ce phénomène social, le mariage d’enfant continue encore malheureusement avec ses corollaires d’effets négatifs auprès des jeunes particulièrement les jeunes filles qui sont les plus exposées.

Au-delà de ces points soulevés ci haut, les résultats publiés dans le rapport *Filles pas épouses,* reviennent sur les facteurs couramment pointés du doigt, mais en développant des aspects sous-jacents et des causes profondes non analysées habituellement et non prises en compte par les pouvoirs publics et les ONG intervenant sur ces questions.

En témoignent les cas de fistules obstétricales, le nombre importants de cas de divorces, l’immaturité des petites filles à jouer pleinement ces rôles et responsabilités de charge sociale, les violations des rêves des jeunes filles et des droits de poursuivre leurs études,…

Il n’est un secret pour personne que le Président de la République du Niger est fortement engagé pour promouvoir les droits des enfants et jeunes, particulièrement chez la jeune fille.

Face à cette situation et à la mission régalienne de l’Institution du Médiateur de la République, le présent projet vise la promotion de l’application des droits de l’enfant et de la jeune fille ratifiés par le Niger.

**Objectif global**

Promouvoir l’application par les garants des droits de l’enfant et des jeunes grâce à l’engagement de différents acteurs pour la création/renforcement d’un espace sur et sécurisé au Niger.

**Objectif spécifiques**

1-Développer des communications pour mettre fin au mariage des enfants;

2-Amener les garants de droits à porter des initiatives de promotion des droits des filles en matière d’éducations et de pouvoir économique.

**Résultats visés**

Au moins 5 communications ont été faites pour mettre fin aux mariages d’enfants;

Au moins 100 garants de droits ont pris des engagements

**Méthodologie de la mise en œuvre**

Plusieurs démarches seront entreprises par l’Institution le Médiateur de la République du Niger. les points focaux régionaux de l’Institutition du Mediateur de la Republique et les secretaigres generaux des gouvernorats seront les maillons essentiels pour ll’organisation et la tenue des differentes sessions. Au dela, les structures des jeunes seront aussi conviées pour exprimer leurs vœux à l’adresse des décideurs locaux et regionaux pour promouvoir les droits des filles. Au moins 3 medias seront conviés a couvrir ces evennements. Les principales activités sont les suivantes:

* Tenir une session sous forme de panel avec les Maires des communes des départements Dosso, Mayahi et Tillabéry pour créer des rubriques d’accompagnement des jeunes filles adolescentes de 10 à 18 ans pour poursuivre leur scolarité et développer des AGRs dans leurs communautés respectives;
* Animer 3 sessions de plaidoyer pour avoir l’engagement des chefs traditionnels et religieux comme protecteur et garants operationnels des droits des filles. Ensuite les leaders de la communauté (chefs traditionnels, leaders religieux, pères et mères des jeunes  filles, femmes et garçons) seront des agents  de changement des normes sociales en supportant les  initiatives du  présent projet;
* Organiser une réunion avec les jeunes et les medias locaux au niveau regional pour supporter la vulagrisation des textes de la CDE et l’engagement du pouvoir public du Niger a mettre fin aux mariages d’enfants.

**Le suivi et monitoring des activités**

Pour permettre le déroulement des activités du présent projet, plusieurs acteurs joueront des rôles actifs.

3 conseillers seront chargés d’organiser les activités a raison 1 par region. Chacun fera le rapport de l’activité et sera responsible du suivi des recommandations issues des sessions.

Les bureaux régionaux de Plan International Niger seront pleinement impliqués dans la tenue de leurs activités regionales. Apres chaque activité une reunion sera tenue pour faire le bilan des effets vises par les initiatives de l’Institution du Mediateur de la Republique du Niger.

Une réunion nationale sera faite au bureau du Médiateur de la République pour valider à l’interne le rapport global du projet et le transmettre dans le temps imparti aux bailleurs de fonds.

**Planification**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Planification des activites** | **Duree des activites du projet** | | | | | | | |
| **Designations** | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 |
| Signature du protocole de partenariat de mise en œuvre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réunion de coordination au bureau national du Médiateur de la République |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tenir une session sous forme de panel avec les Maires des communes des départements Dosso, Mayahi et Tillabéry** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| formuler les courriers et acheminement vers les Mairies Dosso (Impressions et transmissions) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| formuler les courriers et acheminement vers les Mairies Mayahi (Impressions et transmissions) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| formuler les courriers et acheminement vers les Mairies Tillabéry (Impressions et transmissions) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Déplacement du Médiateur et son cabinet |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reproduction du lot des supports de communication |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Couverture mediatique par media |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Animer 3 sessions de plaidoyer pour avoir l’engagement des chefs traditionnels et religieux** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reproduction du lot des supports de communication |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Couverture mediatique par media |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Organiser une réunion avec les jeunes et les medias locaux au niveau regional pour supporter mieux vulgariser les textes de la CDE et l’engagement du pouvoir public du Niger a mettre fin aux mariages d’enfants.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organiser une réunion avec les jeunes et les medias locaux au niveau régional pour supporter la vulgarisation des textes de la CDE et l’engagement du pouvoir public du Niger |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reproduction du lot des supports de communication |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Couverture mediatique par media |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reunion de bilan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transmission du rapport de partenariat |  |  |  |  |  |  |  |  |